## Slide 1: Kontrola transformačních tabulek a další postup implementace LMS Moodle na FFÚ
Ladislav Mejzlík
proděkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
autor prezentace
Setkání školitelů a autorů transformačních tabulek na FFÚ VŠE
14. 2. 2023

## Slide 2: Obsah
Informace o přípravě a odevzdání TT a výsledcích jejich kontrol
Aktuální stav oprav tabulek a jejich schvalování
Natáčení úvodních videí k jednotlivým předmětům
Druhá etapa implementace – aplikace min. 25 % TT ve výuce
Třetí etapa implementace – plná aplikace ve výuce

## Slide 3: Informace o přípravě a odevzdání TT a výsledcích jejich kontrol
Na celé FFÚ bylo v rámci projektu NPO připraveno celkem 37 transformačních tabulek
Všechny TT byly před odevzdáním hlavní metodičce na fakultě sjednoceny a formálně překontrolovány
Všechny tabulky byly přijaty a byly za jejich přípravu vyplaceny odměny autorům ve výplatním termínu za měsíc 11/2022
Hlavní metodička LMS na VŠE zkontrolovala všechny tabulky a formou komentářů do nich vyznačila případné požadavky na doplnění, či úpravy a vrátila je k opravě
Většina požadavků na opravy nebyla zásadní a spočívala v požadavcích na zpřesnění nebo doplnění literatury nebo upřesnění informace o tom, která videa bude autor požadovat vytvořit ve spolupráci s KME

## Slide 4: Obsah
Informace o přípravě a odevzdání TT a výsledcích jejich kontrol
Aktuální stav oprav tabulek a jejich schvalování
Natáčení úvodních videí k jednotlivým předmětům
Druhá etapa implementace – aplikace min. 25 % TT ve výuce
Třetí etapa implementace – plná aplikace ve výuce

## Slide 5: Aktuální stav oprav tabulek a jejich schvalování
Autoři TT byli požádáni o provedení oprav a vrácení TT prostřednictvím svého metodika a vedoucího katedry zpět metodikovi FFÚ Mejzlíkovi, aby je nahrál zpět na SharePoint VŠE k finálnímu schválení metodičkou VŠE Suchou
Postup vracení opravených TT dosud není dokončen, prosím zbývající autory o dodání opravených TT nejpozději do 17.2.2023
Přehled o opravách a schvalování TT najdete v souhrnné tabulce v Excelu v MS Teams v
  Kanále: LMS Moodle na FFÚ
  Soubor: FFÚ NPO-seznam předmětů
  Viz následující slide…

## Slide 6
Katedra | Ident | Název | Odp. osoba | BS/MN |  | Odevzdáno | LM kontrola | Kontrola hodin | Odesláno | Priorita ke kontrole | K opravě | Opraveno | Náhráno zpět | Schváleno | Schváleno | Priorita pro video | Priorita pro video
KBP | 1BP202 | Pojišťovnictví I | Vyskočil | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 1 | Ano |  |  |  |  |  | 
KBP | 1BP210 | Bankovnictví a finanční instituce (povinné pro NF) | Sobková | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 1 | Ano |  |  |  |  |  | 
KBP | 1BP302 | Bankovnictví I | Teplý | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 2 | Ano |  |  |  |  |  | 
KBP | 1BP310 | Finanční matematika | Radová | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 2 | Ano |  |  |  |  |  | 
KBP | 1BP327 | Kapitálové trhy I | Dongres | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 2 | Ano |  |  |  |  |  | 
KBP | 1BP331 | Analýza makro a mikrofinančních dat | Stádník | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 3 | Ano | Ano | Ano | Ano |  |  | 
KBP | 1BP403 | Bankovnictví II | Radová | MN |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 3 | Ano |  |  |  |  |  | 
KDEP | 1DP049 | Cvičná firma | Berková | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 3 | Ano | Ano | Ano | Ne |  |  | 
KFOP | 1FP214 | Finance podniku | Pláničková | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 1 | Ano |  |  |  |  |  | 
KFOP | 1FP303 | Finanční analýza a plánování podniku | Brabenec | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 1 | Ano |  |  |  |  |  | 
KFOP | 1FP305 | Základy oceňování podniku | Rýdlová | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 1 | Ano |  |  |  |  |  | 
KFOP | 1FP402 | Investiční rozhodování a dlouhodobé financování | Hrdý | MN |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 2 | Ano |  |  |  |  |  | 
KFOP | 1FP413 | Praktika z oceňování podniku | Poborský | MN |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 2 | Ano |  |  |  |  |  | 
KFUA | 1FU201 | Účetnictví I | Procházka | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 1 | Ano |  |  |  |  |  | 
KFUA | 1FU202 | Finanční účetnictví II | Šindelář | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 1 | Ano | Ano | Ano | Ne |  |  | 
KFUA | 1FU211 | Účetnictví 1 | Procházka | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 1 | Ano |  |  |  |  |  | 
KFUA | 1FU212 | Finanční účetnictví a výkaznictví podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) | Procházka | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 1 | Ano | Ano | Ano | Ne |  |  | 
KFUA | 1FU311 | Účetnictví a daně individuálního podnikatele | Molín | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 1 | Ano |  |  |  |  |  | 
KFUA | 1FU403 | Využití ICT ve finančním účetnictví | Mejzlík | MN |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 3 | Ano | Ano | Ano | Ne |  |  | 
KFUA | 1FU407 | Finanční účetnictví pro vedlejší specializaci | Dvořáková | MN |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 2 | Ano | Ano | Ano | Ne |  |  | 
KFUA | 1FU408 | Daně v účetnictví ČR II | Skálová | MN |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 2 | Ano | Ano | Ano | Ne |  |  | 
KFUA | 1FU571 | Konsolidace | Zelenková | MN |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 3 | Ano | Ano | Ano | Ano |  |  | 
KMTP | 11F201 | Finanční teorie, politika a instituce | Brůna | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 1 | Ano |  |  |  |  |  | 
KMTP | 11F252 | Finanční teorie, politika a instituce (v angličtině) | Dudzich | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 1 | Ano |  |  |  |  |  | 
KMTP | 1MT201 | Makroekonomická analýza pro finanční trhy (zatím bez identu, vznikne ve spolupráci KMTP a KVF v říjnu 2022) | Šíma | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 3 | Ano | Ano | Ano | Ano |  |  | 
KMTP | 1MT301 | Mezinárodní finance | Mandel | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 2 | Ano | Ano | Ano | Ano |  |  | 
KMTP | 1MT302 | Regulace a dohled finančního trhu | Blahová | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 3 | Ano | Ano | Ano | Ano |  |  | 
KMU | 1MU211 | Manažerské účetnictví | Wagner | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 1 | Ano |  |  |  |  |  | 
KMU | 1MU305 | Manažerské účetnictví I. | Wagner | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 1 | Ano |  |  |  |  |  | 
KMU | 1MU403 | Manažerské účetnictví II. | Wagner | MN |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 2 | Ano | Ano | Ano | Ano |  |  | 
KMU | 1MU407 | Strategicky orientované manažerské účetnictví | Šoljaková | MN |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 2 | Ano | Ano | Ano | Ano |  |  | 
KVF | 1VF200 | Veřejné finance II | Pavel | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 1 | Ano |  |  |  |  |  | 
KVF | 1VF224 | Daně a sociální zabezpečení | Vančurová | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 1 | Ano |  |  |  |  |  | 
KVF | 1VF324 | Zdanění v České republice | Tepperová | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 2 | Ano | Ano | Ano | Ano |  |  | 
KVF | 1VF327 | Zdanění příjmů | Finardi | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 2 | Ano | Ano | Ano | Ano |  |  | 
KVF | 1VF343 | Ekonomická data a jejich analýza | Klazar | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 2 | Ano |  |  |  |  |  | 
KVF | 1VF427 | Zdanění příjmů II | Tepperová | BC |  | Ano | Ano | Ano | Ano | 3 | Ano |  |  |  |  |  | 
Celkem | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 

## Slide 7: Obsah
Informace o přípravě a odevzdání TT a výsledcích jejich kontrol
Aktuální stav oprav tabulek a jejich schvalování
Natáčení úvodních videí k jednotlivým předmětům
Druhá etapa implementace – aplikace min. 25 % TT ve výuce
Třetí etapa implementace – plná aplikace ve výuce

## Slide 8: Natáčení úvodních videí k jednotlivým předmětům
V rámci NPO je připraven systém natáčení videí pro implementaci LMS Moodle, který zajišťuje KME
Příprava videí je financována z NPO a založena na voucherech (poukázkách) na přípravu videa ve studiu KME a za pomoci jejich pracovníků
Na FFÚ jsme se rozhodli této možnosti využít v první řadě k přípravě krátkých úvodních videí pro všech 37 předmětů připravených v rámci NPO k transformaci do LMS Moodle
Tato krátká úvodní videa byla zařazena jednotně do všech připravených a odevzdaných TT za FFÚ
KME potvrdila připravenost k postupnému natáčení videí na základě zadání a plánu

## Slide 9: Co by mělo být v vodním videu k předmětu?
Video by mělo být součástí prvního bloku (dlaždice) v LMS Moodle, který je věnován úvodu k předmětu
Video by měl natočit garant předmětu nebo některý z jeho hlavních vyučujících
Úkolem videa je:
  přivítat studenty,
  motivovat je ke studiu předmětu,
  zdůraznit hlavní cíle učení a kompetence, které po jeho absolvování student získá,
  upozornit na případná úskalí studia předmětu,
  stručně popsat jeho jednotlivé části a
  shrnout požadavky na jeho absolvování
  …apod.
Všechny úvodní videa by měly mít stejnou fakultní formu a vzhled tak, aby bylo na první pohled pro studenta zřejmé, že se jedná o předmět FFÚ

## Slide 10: Jak budeme postupovat na FFÚ?
Garant předmětu se rozhodne
  v jaké skupině (vlně) bude připraven video natočit a
  kdo bude ve videu fakticky vystupovat (nejlépe garant, nebo některý z hlavních vyučujících)
Údaje o skupině a jméno vystupující vloží do souhrnné tabulky v Excelu v MS Teams
Metodik FFÚ Mejzlík:
  Připraví vzorový scénář videa ve Wordu, který si každý autor upraví dle svého předmětu a potřeb
  Dohodne „šablonu“, harmonogram a další podrobnosti natáčení s KME

## Slide 11: Obsah
Informace o přípravě a odevzdání TT a výsledcích jejich kontrol
Aktuální stav oprav tabulek a jejich schvalování
Natáčení úvodních videí k jednotlivým předmětům
Druhá etapa implementace – aplikace min. 25 % TT ve výuce
Třetí etapa implementace – plná aplikace ve výuce

## Slide 12: Harmonogram implementace LMS Moodle
1.
Připraveny, zkontrolovány a schváleny transformační tabulky
2.
Natočení úvodních videi k jednotlivým předmětům
3.
Implemetnována celá transformační tabulka do živé výuky se studenty v zimním semestru 2023
Provedeno školení LMS Moodle
Implementováno alespoň 25 % transformační tabulky do výuky se studenty v letním semestru 2023

## Slide 13: 2. etapa implementace LMS Moodle
V průběhu 2. etapy implementace LMS Moodle musí být zavedeno do výuky v průběhu LS2023 minimálně 25 % obsahu připravené transformační tabulky
Dílčí implementace musí být využita v reálné výuce se studenty
Není předepsáno, které konkrétní části TT mají být do LMS Moodle převedeny
  vhodné jsou zejména takové prvky, které vyžadují interakci se studenty
  odevzdávárny, kvízy, diskuse, průběžné, či závěrečné testy apod.
Splnění uvedených kritérií bude kontrolováno a bude podkladem pro vyplacení druhé části odměn za implementaci předmětů d LMS Moodle

## Slide 14: 2. etapa implementace LMS Moodle
Za kritickou funkcionalitu LMS Moodle považuji datové propojení (oboustranný přenos dat) mezi InSIS a Moodle
Propojení neprobíhá online, ale dávkově
Doporučuji všem vyučujícím transformovaných předmětů:
  ověřit si zda a jak přenos funguje ve vašem předmětu
  zda jsou importováni z InSIS do Moodle všichni zapsaní studenti a přiřazení vyučující
  zda mají všichni studenti přístup k předmětu v Moodle a zda se jim podařilo se do něj přihlásit
  zda a jak funguje přenos bodových výsledků testů a jiných hodnocení zpět z Moodle do hodnotícího archu v InSISu

## Slide 15: Obsah
Informace o přípravě a odevzdání TT a výsledcích jejich kontrol
Aktuální stav oprav tabulek a jejich schvalování
Natáčení úvodních videí k jednotlivým předmětům
Druhá etapa implementace – aplikace min. 25 % TT ve výuce
Třetí etapa implementace – plná aplikace ve výuce

## Slide 16: 3. etapa implementace LMS Moodle
Poslední 3. etapa implementace LMS Moodle představuje kompletní transformaci předmětu a jeho výuku v reálné výuce se studenty
Za splnění 3. etapy bude autorům vyplacena třetí závěrečná část odměny
Současně s předměty zahrnutými do projektu NPO je možno již nyní zahájit postupnou přípravu transformačních tabulek a jejich aplikaci do LMS Moodlu i u předmětů, které nejsou součástí NPO
  podrobnější informace o tomto postupu transformace dalších předmětů připraví vedení FFÚ a bude o něm informovat katedry

## Slide 17: Děkuji za pozornost...