## Slide 1: 4. etapa Implementace LMS Moodle na FFÚ
Ladislav Mejzlík
proděkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
Online pracovní schůzka kolektivu autorů předmětů transformovaných do LMS Moodle
v rámci projektu NPO 15.2.2024

## Slide 2: Kde jsme a kam jdeme
Realizace projektu NPO je na období 1.7.2022 – 30.6.2024
  První etapa
    Proškolení a odzkoušení funkcí Moodle
    Příprava transformační tabulky
  Druhá etapa
    Přenesení transformační tabulky do modulu kurzu v Moodle
  Třetí etapa (zima 2023– jaro 2024)
    Tvorba online obsahu a multimediálních pomůcek
    Tvorba hodnotících prvků a testů – popř. jejich převod z InSIS
    Pilotní využití ve výuce
  Čtvrtá etapa
    Dokončení tvorby kurzu – zejména multimédia
    Rutinní využití ve výuce
    Ukončení projektu
Hotovo
LS 2024

## Slide 3: Tvorba multimediální výstupů
Na FFÚ musí mít každý předmět v Moodle úvodní video:
  Ve kterém garant předmětu přivítá studenty v předmětu a seznámí je s nejdůležitějšími informacemi o předmětu (struktura, cíle, literatura, podmínky ukončení apod.)
  Je vyhotoveno katedrou multimédií VŠE (KME)
Dále musí předmět v Moodle obsahovat další multimediální výstupy:
  Mohou být vytvořeny i mimo KME (učiteli, umělou inteligencí apod.), ale musí být na začátku a na konci opatřeny oficiální znělkou projektu NPO na VŠE – viz soubory v MS Teams „LMS Moodle na FFÚ“

## Slide 4: Využití umělé inteligence
Fakulta v žádném případě nezakazuje ani neomezuje používání umělé inteligence studenty ani učiteli, pokud jsou splněna základní pravidla jejího využívání (citace apod.)
Pro tvorbu multimediálních výstupů mohou zájemci na FFÚ využít umělou inteligenci Synthesia
  K vytvoření takového videa je nutno připravit nejprve scénář s přesným textem, a jednotlivými střihy (osobami) a případnou grafikou, které jsou pak převedeny automaticky do videa
  Text je možno opakovaně upravit dle výsledku a video znovu po úpravě vygenerovat
  Zájemci se na postupu dohodnou s Jiřím Víchou

## Slide 5: Uzavření projektu - postup
Vyhodnocení splnění jednotlivých kritérií implementace předmětu se sbírá souhrnně za celou VŠE do centrální hodnotící metodické tabulky (přístup má jen fakultní metodik):
  https://vse.sharepoint.com/sites/KoordinantmLMS/Lists/Metodick%20posudek%20transformace/skolitel.aspx
Podklady pro tuto tabulku dodají fakultní metodici za jimi spravované předměty do celofakultní tabulky v MS Teams „LMS Moodle na FFÚ“
Pro 100% hodnocení implementace předmětu musí mít tabulka všechna pole zelená
Pro potřeby projektové dokumentace vyhotoví každý autor předmětu následující kopie obrazovek:
  1 x úvodní stránka předmětu v LMS Moodle s viditelným identem, názvem předmětu a jednotlivými hlavními moduly (bloky) předmětu
  2 x stránka, na které je v Moodle multimediální výstup
Kopie obrazovek s názvem souboru začínajícím identem předmětu nahraje do adresáře „Kopie obrazovek“ ve fakultním MS Teamu „LMS Moodle na FFÚ“

## Slide 6: Metodická tabulka
1 | Kurz obsahuje soubor multimediálních výstupů - např. animace, video, podcast, screencast
2 | Kurz odpovídá sylabu a vzdělávacím cílům předmětu
3 | Kurz je v souladu s vypracovaným scénářem kurzu (transformační tabulkou)
4 | Kurz obsahuje interaktivní činnosti (testy, úkoly, workshopy, fóra, Moodle přednášky)
5 | Kurz obsahuje informaci o cílech a výsledcích učení
6 | Kurz zahrnuje prvky formativního hodnocení (sebehodnoticí aktivity - cvičné testy, workshopy s vazbou peer to peer, Moodle přednáška)
7 | Výukové materiály a postupy naplňují kompetence uvedené v sylabu
8 | Kurz obsahuje závěrečný dotazník pro evaluaci kurzu v Moodle
9 | Materiály použité v kurzu odpovídají autorskému právu
10 | Kurz byl pilotně odučen

## Slide 7: Uzavření projektu – časové milníky
Multimediální výstupy by měla Katedra multimédií pedagogům předat nejpozději do 31. 3. 2024
Termíny předání hotových kurzů od pedagogů fakultním metodikům nejpozději do 5. 4. 2024
Fakultní metodici předávají hlavní metodičce hotové kurzy nejpozději do 15. 4. 2024
Kurz je hotový pokud obsahuje:
  vložené multimediální výstupy
  vytvořené screenshoty z LMS Moodle
  aktualizovanou metodickou tabulku
Následně hlavní metodička kurzy projde a prokonzultuje s fakultními metodiky
Termín předání kompletních kurzů a hodnotící metodické tabulky projektové kanceláři je 30. 4. 2024.
Ve stejném termínu hlavní metodička předá výstupy i panu prorektorovi Hnátovi kvůli hodnocení za tuto etapu projektu
Odměny najdou tvůrci v červnové výplatě

## Slide 8: Nové funkcionality v Moodle
Sledujte SharePoint implementace LMS Moodle
  https://vse.sharepoint.com/sites/Metodicka-podpora-NPO
Příručka pro používání umělé inteligence
Nové funkce v Moodle
Návody na tvorbu obsahu
Sekce pro tvorbu multimédií
  https://vse.sharepoint.com/sites/Metodicka-podpora-NPO/SitePages/KME.aspx

## Slide 9
Dotazy a diskuse …